## Resumen
Indicador | Valor
Requerimientos funcionales | 10
Requerimientos no funcionales | 10
Requerimientos tecnicos | 8
Casos de prueba | 10
Riesgos documentados | 6
Fases del cronograma | 8

## Requerimientos_Funcionales
ID | Nombre | Descripcion | Prioridad | Estado | Modulo/Evidencia
RF-01 | Login y acceso por rol | El sistema permite ingresar con DNI y contraseña, asignando permisos segun el rol de administrador, recepcionista o medico. | Alta | Implementado | Login, control de sesion, rutas privadas
RF-02 | Gestion de pacientes | Registrar, buscar, editar y consultar datos del paciente para admision y continuidad de atencion. | Alta | Implementado | Pacientes, admision, historial
RF-03 | Programacion de citas | Crear y gestionar citas por fecha, servicio, medico, consultorio y estado. | Alta | Implementado | Citas, agenda, recepcion
RF-04 | Llegada y cola de espera | Registrar llegada del paciente y ubicarlo en cola de atencion con estado visible en tiempo real. | Alta | Implementado | Llegada, cola, dashboard
RF-05 | Atencion medica | El medico visualiza sus citas, atiende al paciente y registra diagnostico, observaciones y feedback de atencion. | Alta | Implementado | Modulo medico, historia clinica
RF-06 | Validacion de atencion | Validar atenciones finalizadas para confirmar cumplimiento y actualizar indicadores administrativos. | Media | Implementado | Validacion, reportes
RF-07 | Usuarios y permisos | Administrar usuarios, roles y restricciones de acceso por perfil operativo. | Alta | Implementado | Usuarios, seguridad
RF-08 | Reportes e indicadores | Mostrar indicadores diarios, cumplimiento de citas, tiempos de espera y atenciones por servicio. | Media | Implementado | Dashboard, reportes
RF-09 | Auditoria y trazabilidad | Registrar acciones relevantes para verificar cambios, accesos y estados de atencion. | Alta | Implementado | Auditoria, bitacora
RF-10 | Demo publica controlada | Permitir una version demostrativa accesible por URL publica sin exponer datos reales de pacientes. | Media | Implementado | GitHub Pages, datos demo

## Requerimientos_No_Funcionales
ID | Nombre | Descripcion | Prioridad | Evidencia
RNF-01 | Seguridad | Autenticacion, control por rol, proteccion de rutas, mensajes de error controlados y no exposicion de informacion sensible. | Alta | JWT, hashing, rutas privadas
RNF-02 | Usabilidad | Interfaz clara, visual, responsiva y orientada a flujos reales de admision, recepcion y atencion medica. | Alta | Diseño MEDIX, dashboard operativo
RNF-03 | Rendimiento | Carga rapida de pantallas, busqueda agil y visualizacion inmediata de estados. | Media | Frontend Vite, datos optimizados
RNF-04 | Disponibilidad | La plataforma debe poder consultarse desde navegadores modernos y mantener una demo publica estable. | Media | GitHub Pages y Docker local
RNF-05 | Escalabilidad | Arquitectura separada por frontend, backend, base de datos y cache para crecer por modulos. | Alta | React, FastAPI, PostgreSQL, Redis
RNF-06 | Mantenibilidad | Codigo organizado por modulos y nombres asociados a requisitos para facilitar exposicion, mantenimiento y evaluacion. | Media | Estructura modular documentada
RNF-07 | Compatibilidad | Funcionamiento en navegadores actuales de escritorio y dispositivos moviles. | Media | Diseño responsivo
RNF-08 | Respaldo | Definir procedimientos de backup y restauracion de informacion clinica y operativa. | Alta | Backups de base de datos
RNF-09 | Privacidad | Evitar exposicion de datos sensibles y separar datos demo de informacion real. | Alta | Datos anonimizados
RNF-10 | Trazabilidad | Toda operacion critica debe poder auditarse por usuario, fecha, accion y modulo. | Alta | Bitacora y auditoria

## Requerimientos_Tecnicos
ID | Nombre | Descripcion | Tecnologia
RT-01 | Frontend React/Vite | Interfaz web modular, rapida y compatible con despliegue estatico. | React, Vite, JavaScript
RT-02 | Backend API | Servicios REST para autenticacion, pacientes, citas, usuarios e historias clinicas. | FastAPI, Python
RT-03 | Base de datos | Persistencia relacional para pacientes, citas, usuarios, roles y atenciones. | PostgreSQL
RT-04 | Cache y tiempo real operativo | Soporte para indicadores, sesiones y consultas frecuentes. | Redis
RT-05 | Contenerizacion | Ejecucion reproducible en ambiente local o servidor. | Docker, docker-compose
RT-06 | Publicacion demo | URL publica para evaluacion academica sin credenciales reales. | GitHub Pages
RT-07 | Seguridad aplicativa | Tokens, hashing de contraseñas, validaciones y middleware de seguridad. | JWT, Passlib, CORS
RT-08 | Gestion de configuracion | Variables de entorno para separar credenciales y parametros por ambiente. | .env, settings

## Cronograma
Periodo | Fase | Entregable | Estado | Avance | Valor
Semana 1 | Analisis del contexto | Empresa, area de estudio, procesos actuales | Completado | Semana 1 | 1
Semana 2 | Problema y alcance | Necesidad detectada, causas, consecuencias | Completado | Semana 2 | 2
Semana 3 | Requerimientos | RF, RNF, RT y matriz de trazabilidad | Completado | Semana 3 | 3
Semana 4 | Diseño funcional | Mockups, flujo de atencion, roles y permisos | Completado | Semana 4 | 4
Semana 5 | Implementacion base | Login, dashboard, pacientes y citas | Completado | Semana 5 | 5
Semana 6 | Modulos avanzados | Medicos, atencion, reportes, auditoria | Completado | Semana 6 | 6
Semana 7 | Pruebas y seguridad | Casos de prueba, controles, ajustes | Completado | Semana 7 | 7
Semana 8 | Documentacion y entrega | Informe, anexos, Excel y evidencias | Completado | Semana 8 | 8

## Pruebas
ID | Prueba | Entrada/Accion | Resultado esperado | Estado
CP-01 | Login administrador | Ingresar credenciales validas de administrador. | Acceso al dashboard completo. | Aprobado
CP-02 | Login erroneo | Ingresar contraseña incorrecta. | Mensaje claro y sin revelar detalles internos. | Aprobado
CP-03 | Rol recepcionista | Entrar como recepcionista. | Visualiza citas, pacientes, llegada y cola; no administra seguridad. | Aprobado
CP-04 | Rol medico | Entrar como medico. | Visualiza agenda, atenciones y registro clinico asignado. | Aprobado
CP-05 | Registro paciente | Crear paciente con datos obligatorios. | Paciente aparece en listado y puede editarse. | Aprobado
CP-06 | Programar cita | Registrar cita con servicio y consultorio. | Cita queda pendiente/programada. | Aprobado
CP-07 | Actualizar estado | Cambiar de llegada a cola, atencion y validacion. | Dashboard se actualiza con el nuevo estado. | Aprobado
CP-08 | Registrar feedback medico | Guardar diagnostico u observacion de atencion. | Atencion queda registrada para control administrativo. | Aprobado
CP-09 | Reporte de indicadores | Consultar indicadores del dia. | Se muestran totales, tiempos y cumplimiento. | Aprobado
CP-10 | Responsive | Abrir en vista movil. | No hay desbordes criticos y la navegacion se mantiene usable. | Aprobado

## Riesgos
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion | Estado
R-01 | Exposicion de datos sensibles | Alta | Alta | Usar datos demo, roles, HTTPS y no publicar informacion real. | Controlado
R-02 | Credenciales debiles | Media | Alta | Aplicar hashing, mensajes controlados y politicas de contraseña. | Mitigado
R-03 | Caida del servicio backend | Media | Media | Docker, monitoreo basico y plan de respaldo. | Pendiente operativo
R-04 | Errores de registro manual | Alta | Media | Validaciones de formularios y campos obligatorios. | Mitigado
R-05 | Sobrecarga por crecimiento | Media | Media | Separacion por capas y base de datos escalable. | Mitigado
R-06 | Uso incorrecto por personal nuevo | Media | Media | Interfaz clara, mensajes de ayuda y capacitacion breve. | Controlado

## Trazabilidad
Requisito | Modulo | Pruebas | Criterio
RF-01 | Login, rutas privadas, roles | CP-01, CP-02, CP-03, CP-04 | Seguridad y acceso
RF-02 | Gestion de pacientes | CP-05 | Admision y pacientes
RF-03 | Gestion de citas | CP-06 | Recepcion y agenda
RF-04 | Llegada y cola | CP-07 | Flujo de atencion
RF-05 | Atencion medica | CP-08 | Modulo medico
RF-06 | Validacion | CP-07, CP-09 | Control administrativo
RF-07 | Usuarios y permisos | CP-01, CP-03, CP-04 | Administracion
RF-08 | Reportes | CP-09 | Indicadores
RF-09 | Auditoria | CP-09 | Trazabilidad
RNF-02 | Interfaz responsiva | CP-10 | Usabilidad