## Dashboard
MEDIX - Dashboard documental del producto académico
RF 16 Requerimientos funcionales |  | RNF 12 Requerimientos no funcionales | RT 10 Requerimientos técnicos | CP 15 Casos de prueba
RIESGOS 8 Riesgos evaluados |  | FASES 8 Semanas del plan | TRAZA 11 Relaciones trazables | CUMPL. 100% Cobertura del PDF
Tipo | Cantidad
Funcionales | 16
No funcionales | 12
Técnicos | 10
Pruebas | 15
Riesgos | 8

## Procesos_Area
ID | Proceso | Entrada | Actividad | Salida | Responsable
P-01 | Registro de paciente | DNI, datos personales, contacto | Validar, crear ficha, evitar duplicados | Ficha de paciente | Recepción
P-02 | Programación de cita | Paciente, servicio, fecha, médico | Asignar hora, consultorio y estado | Cita programada | Recepción
P-03 | Llegada del paciente | Cita del día | Confirmar presencia y hora de llegada | Paciente llegado | Recepción
P-04 | Cola de espera | Pacientes llegados | Ordenar por servicio, tiempo y prioridad | Cola actualizada | Recepción
P-05 | Atención médica | Paciente, cita, historial | Evaluar, registrar diagnóstico y feedback | Atención finalizada | Médico
P-06 | Validación | Atención finalizada | Confirmar cierre administrativo | Atención validada | Administrador
P-07 | Reporte y auditoría | Eventos y estados | Consolidar indicadores y trazabilidad | Reporte diario | Administrador

## Req_Funcionales
ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Rol | Módulo | Estado
RF-01 | Autenticación y acceso por rol | Permite iniciar sesión con DNI y contraseña, validando el perfil de administrador, recepcionista o médico. | Alta | Administrador, recepcionista, médico | Login / Seguridad | Implementado
RF-02 | Panel principal con indicadores | Muestra flujo del día, citas programadas, pacientes llegados, cola, atención, validación y tiempos promedio. | Alta | Administrador | Dashboard | Implementado
RF-03 | Registro de pacientes | Permite crear una ficha del paciente con DNI, nombres, contacto, servicio asociado y datos de admisión. | Alta | Recepcionista | Pacientes / Admisión | Implementado
RF-04 | Edición y búsqueda de pacientes | Permite buscar pacientes, corregir datos y consultar información previa sin duplicar registros. | Alta | Recepcionista, administrador | Pacientes | Implementado
RF-05 | Programación de citas | Permite registrar citas por fecha, hora, servicio, consultorio, médico y estado inicial. | Alta | Recepcionista | Citas | Implementado
RF-06 | Registro de llegada | Permite confirmar la asistencia del paciente y mover la cita desde programada hacia llegada. | Alta | Recepcionista | Llegada | Implementado
RF-07 | Gestión de cola de espera | Ordena pacientes llegados por estado, prioridad y tiempo de espera para apoyar la recepción. | Alta | Recepcionista, administrador | Cola | Implementado
RF-08 | Agenda médica | Permite que el médico visualice sus citas y pacientes asignados del día. | Alta | Médico | Médico / Agenda | Implementado
RF-09 | Atención médica | Permite iniciar y cerrar una atención, registrando diagnóstico, observaciones y feedback de paciente. | Alta | Médico | Atención | Implementado
RF-10 | Historia clínica resumida | Permite conservar un historial básico de atenciones para continuidad de servicio. | Alta | Médico, administrador | Historia clínica | Implementado
RF-11 | Validación administrativa | Permite confirmar atenciones completadas y reflejarlas en indicadores de cumplimiento. | Media | Administrador | Validación | Implementado
RF-12 | Reprogramación de citas | Permite gestionar cambios de fecha u hora cuando el paciente o servicio lo requiera. | Media | Recepcionista | Reprogramación | Implementado
RF-13 | Reportes operativos | Genera vistas de atenciones por servicio, cumplimiento, estados y tiempos promedio. | Alta | Administrador | Reportes | Implementado
RF-14 | Administración de usuarios | Permite gestionar usuarios, roles y permisos de acceso. | Alta | Administrador | Usuarios | Implementado
RF-15 | Auditoría y bitácora | Registra acciones críticas para trazabilidad: login, cambios de estado, pacientes, citas y atención. | Alta | Administrador | Auditoría | Implementado
RF-16 | Demo pública controlada | Permite mostrar el sistema desde una URL pública con datos simulados y sin exponer información real. | Media | Evaluador / docente | Despliegue | Implementado

## Req_No_Funcionales
ID | Atributo | Descripción | Prioridad | Evidencia | Categoría
RNF-01 | Seguridad de acceso | Control de sesión, rutas privadas, validación de credenciales y mensajes de error controlados. | Alta | JWT, roles, protección de rutas | Seguridad
RNF-02 | Privacidad de datos | La demo pública debe usar datos simulados o anonimizados, sin información clínica real. | Alta | Datos demo y separación de ambientes | Privacidad
RNF-03 | Usabilidad | Interfaz clara para personal administrativo, recepcionista y médico, con flujos directos y botones funcionales. | Alta | Diseño responsivo y módulos por rol | Usabilidad
RNF-04 | Rendimiento | Pantallas principales deben cargar rápido y permitir búsqueda ágil en registros operativos. | Media | Vite, API separada, consultas acotadas | Rendimiento
RNF-05 | Disponibilidad | El sistema debe poder ejecutarse localmente y presentar una demo pública estable para evaluación. | Media | Docker y GitHub Pages | Disponibilidad
RNF-06 | Escalabilidad | La arquitectura debe permitir agregar farmacia, laboratorio, referencias u otros módulos futuros. | Alta | Frontend, API, BD y cache separados | Escalabilidad
RNF-07 | Mantenibilidad | El código y la documentación se organizan por módulos y requisitos para facilitar exposición y mejora. | Media | Nombres por requisito, README y matrices | Mantenibilidad
RNF-08 | Trazabilidad | Toda operación relevante debe dejar evidencia de usuario, fecha, acción y módulo. | Alta | Bitácora y auditoría | Auditoría
RNF-09 | Compatibilidad | Debe funcionar en navegadores modernos y adaptarse a pantallas de escritorio y móviles. | Media | Interfaz responsiva | Compatibilidad
RNF-10 | Recuperación | Debe existir estrategia de respaldo y restauración para datos en producción. | Alta | Backups de PostgreSQL y control de versiones | Continuidad
RNF-11 | Calidad visual | La interfaz debe mantener identidad hospitalaria moderna, legible y profesional. | Media | Paleta MEDIX, iconografía, tablas limpias | Diseño
RNF-12 | Mensajes comprensibles | Los errores deben explicar qué ocurrió y qué debe hacer el usuario, sin mostrar detalles técnicos. | Alta | Alertas controladas y UX de error | Seguridad / UX

## Req_Tecnicos
ID | Requisito | Tecnología | Justificación
RT-01 | Frontend web | React + Vite | Construcción modular de interfaz, dashboard, rutas y despliegue estático.
RT-02 | Backend API | FastAPI + Python | Servicios REST para pacientes, citas, usuarios, historias clínicas y autenticación.
RT-03 | Base de datos | PostgreSQL | Persistencia relacional para usuarios, roles, pacientes, citas y atenciones.
RT-04 | Cache / soporte operativo | Redis | Soporte para consultas frecuentes y escalabilidad de sesiones o indicadores.
RT-05 | Contenedores | Docker Compose | Ejecución reproducible del backend, base de datos y servicios auxiliares.
RT-06 | Despliegue de demo | GitHub Pages | Publicación gratuita de la versión demostrativa del frontend.
RT-07 | Seguridad de credenciales | Passlib / bcrypt | Hashing de contraseñas y manejo seguro de credenciales.
RT-08 | Sesiones | JWT | Tokens de acceso, expiración y validación por rol.
RT-09 | Configuración | Variables .env | Separar secretos, entornos y parámetros de despliegue.
RT-10 | Control de versiones | Git + GitHub | Historial, colaboración y despliegue controlado.

## Casos_Prueba
ID | Prueba | Entrada | Resultado esperado | Requisito | Estado
CP-01 | Login administrador válido | Credenciales admin | Acceso a módulos completos | RF-01, RF-14 | Aprobado
CP-02 | Login con contraseña incorrecta | DNI válido y clave errónea | Mensaje claro sin detalle técnico | RF-01, RNF-12 | Aprobado
CP-03 | Acceso recepcionista | Usuario recepcionista | Ve pacientes, citas, llegada y cola | RF-03 a RF-07 | Aprobado
CP-04 | Acceso médico | Usuario médico | Ve agenda, atenciones e historial | RF-08 a RF-10 | Aprobado
CP-05 | Crear paciente | DNI y datos requeridos | Paciente registrado y visible | RF-03 | Aprobado
CP-06 | Editar paciente | Cambio de contacto | Datos actualizados sin duplicar | RF-04 | Aprobado
CP-07 | Programar cita | Paciente, servicio, hora | Cita aparece en agenda | RF-05 | Aprobado
CP-08 | Confirmar llegada | Cita pendiente | Estado cambia a llegado | RF-06 | Aprobado
CP-09 | Mover a cola | Paciente llegado | Paciente aparece en cola | RF-07 | Aprobado
CP-10 | Registrar atención | Paciente en atención | Feedback e historia guardados | RF-09, RF-10 | Aprobado
CP-11 | Validar atención | Atención finalizada | Indicador de validación aumenta | RF-11 | Aprobado
CP-12 | Consultar reportes | Dashboard diario | Indicadores y gráficos actualizados | RF-13 | Aprobado
CP-13 | Auditar cambio | Cambio de estado | Evento aparece en bitácora | RF-15, RNF-08 | Aprobado
CP-14 | Vista móvil | Pantalla pequeña | Componentes se adaptan sin cortes críticos | RNF-03, RNF-09 | Aprobado
CP-15 | Demo pública | Abrir URL pública | Sistema visible sin datos reales | RF-16, RNF-02 | Aprobado

## Riesgos
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Puntaje | Mitigación | Estado
R-01 | Exposición de datos reales en demo | Alta | Alta | 25 | Usar solo datos simulados y revisar contenido antes de publicar. | Controlado
R-02 | Credenciales débiles | Media | Alta | 15 | Hashing, política de contraseñas y mensajes controlados. | Mitigado
R-03 | Acceso a módulos por rol incorrecto | Media | Alta | 15 | Pruebas por perfil y rutas privadas. | Mitigado
R-04 | Errores de registro por campos incompletos | Alta | Media | 12 | Validaciones en formularios y mensajes de ayuda. | Mitigado
R-05 | Pérdida de información | Media | Alta | 15 | Backups y restauración probada en producción. | Pendiente operativo
R-06 | Caída del backend | Media | Media | 9 | Docker, logs, monitoreo y reinicio controlado. | Pendiente operativo
R-07 | Baja adopción por personal | Media | Media | 9 | Capacitación breve por rol y manual visual. | Controlado
R-08 | Crecimiento de módulos sin arquitectura | Media | Media | 9 | Separación por capas y matriz de cambios. | Mitigado

## Cronograma
Periodo | Fase | Actividad | Entregable | Estado | Semana | Avance
Semana 1 | Análisis institucional | Identificar empresa, área y problema | Documento de contexto | Completado | 1
Semana 2 | Procesos actuales | Mapear entradas, salidas y responsables | Mapa de procesos | Completado | 2
Semana 3 | Requerimientos | Definir RF, RNF, RT y prioridad | Matriz de requerimientos | Completado | 3
Semana 4 | Diseño de solución | Diseñar roles, flujo y arquitectura | Diagramas y mockups | Completado | 4
Semana 5 | Implementación base | Login, dashboard, pacientes y citas | Prototipo funcional | Completado | 5
Semana 6 | Módulos operativos | Cola, atención médica, validación y reportes | Sistema integrado | Completado | 6
Semana 7 | Seguridad y pruebas | Validar roles, errores, demo y trazabilidad | Casos de prueba | Completado | 7
Semana 8 | Documentación final | Informe, anexos, Excel y PDF | Entrega académica | Completado | 8

## Trazabilidad
Requisito | RNF asociado | Módulo | Pruebas | Criterio
RF-01 | RNF-01, RNF-12 | Login y rutas privadas | CP-01, CP-02, CP-03, CP-04 | Acceso seguro por rol
RF-03 | RNF-03 | Gestión de pacientes | CP-05 | Ficha creada correctamente
RF-04 | RNF-07 | Búsqueda y edición | CP-06 | Registro actualizado sin duplicidad
RF-05 | RNF-03 | Citas | CP-07 | Cita visible en agenda
RF-06 | RNF-08 | Llegada | CP-08 | Estado y auditoría actualizados
RF-07 | RNF-04 | Cola | CP-09 | Tiempo y estado visibles
RF-09 | RNF-02, RNF-08 | Atención médica | CP-10 | Feedback registrado
RF-11 | RNF-08 | Validación | CP-11 | Cierre reflejado en indicadores
RF-13 | RNF-04 | Reportes | CP-12 | Indicadores diarios visibles
RF-15 | RNF-08 | Auditoría | CP-13 | Evento trazable
RF-16 | RNF-02, RNF-05 | Demo pública | CP-15 | URL pública sin datos reales

## Diccionario_Datos
Entidad | Campo | Tipo | Descripción | Regla
Usuario | dni | Texto | Identificador de acceso | Obligatorio, único
Usuario | rol | Enum | Perfil de permisos | admin, recepcionista, medico
Paciente | dni | Texto | Documento del paciente | Obligatorio, único
Paciente | nombre_completo | Texto | Nombres y apellidos | Obligatorio
Paciente | telefono | Texto | Contacto | Opcional
Cita | fecha_hora | Fecha/Hora | Momento programado | Obligatorio
Cita | servicio | Texto | Especialidad o servicio | Obligatorio
Cita | estado | Enum | Etapa del flujo | programada, llegada, cola, atencion, validada
Atencion | diagnostico | Texto | Resultado clínico resumido | Solo médico
Atencion | feedback | Texto | Observaciones de atención | Solo médico
Auditoria | accion | Texto | Acción ejecutada | Obligatorio
Auditoria | fecha | Fecha/Hora | Momento del evento | Automático

## Seguridad
Control | Medida | Riesgo mitigado | Criticidad | Estado
Autenticación | DNI + contraseña | Acceso indebido | Alta | Implementado
Hashing | Passlib / bcrypt | Robo de credenciales | Alta | Implementado
Autorización | RBAC por rol | Uso de funciones no permitidas | Alta | Implementado
Sesión | JWT | Suplantación | Alta | Implementado
Mensajes | Errores controlados | Filtración técnica | Alta | Implementado
Privacidad | Datos demo | Exposición de datos reales | Alta | Implementado
Backups | PostgreSQL dump | Pérdida de información | Alta | Recomendado para producción
Auditoría | Bitácora | Falta de trazabilidad | Alta | Implementado

## Notas_Entrega
Notas de entrega
El libro contiene matrices completas, fórmulas de avance, gráficos y validaciones de estado/prioridad.
URL demo: https://mrjhersondiazj-dot.github.io/medix-project/
Repositorio: https://github.com/mrjhersondiazj-dot/medix-project
No utilizar datos reales de pacientes en la demo pública.
Note on A2: Resumen para exposición académica.